中山大学附属第一医院

病房改造建设及能力提升项目造价编控服务需求书

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

一、投标人资格

1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照。

2.投标人3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指中标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.投标人（投标单位）负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。

5.投标人单位拟委派的项目负责人须取得一级注册造价工程师执业资格证书，且在本单位注册，并具备工程类副高级（或以上）技术职称。

6.投标人自2020年1月1日至今曾完成过一项单项工程造价2亿元人民币或以上房建类工程造价咨询业务。

7.本项目不接受联合体投标，不接受投标人项目分包，不接受投标人由外公司挂靠承包。

二、项目概况

1.项目名称

中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目造价编控服务

2.项目地点

广州市越秀区中山二路58号

3.工作内容

本项目主要工作内容是在医院病房改造项目招标（含前期）及施工管理阶段，对项目各子项工程提供招标工程量清单及招标控制价编制、变更签证与进度款审核等造价咨询服务，各子项工程独立委托、独立编制。

三、项目服务内容及要求

1.项目具体服务内容：

（1）招标前期准备：

①认真审查招标图纸，参与采购人组织的施工招标前的图纸内部会审。施工设计阶段要配合设计单位做好图纸审核，避免项目超过概算的95%。

②根据招标图纸对图纸中涉及的主材、设备进行品牌推荐并开展市场询价工作，同时提供主要材料及设备单价市场询价服务。

③清单与控制价编制：根据采购人提供的招标图纸和《招标控制价编制原则》等资料，编制工程量清单（含钢筋及预埋件计算）和招标控制价。

④参与本项目相关子项工程的造价论证会，做好与医院审核部门的对数工作。

⑤成果文件提交：提交医院病房改造项目各子项工程编制的工程量清单、招标控制价纸质版一式【6】份，同时提交相应的电子版文件。

⑥备案：协助采购人将编制的工程量清单、招标控制价报有关部门审查备案，按政府有关部门、建设工程交易中心、造价站、采购人的要求，提供相关备案文件及工程量清单、招标控制价相关技术指标服务。

（4）招标阶段：

①协助采购人进行招标答疑，解答关于工程量清单和招标控制价的相关问题。

②招标完成后，根据采购人的要求对各子项工程中标单位的投标文件进行清标并编制清标报告，对工程量清单中有明显偏差的清单子目与施工单位进行核对及造价分析。

（5）施工管理阶段：

①配合采购人填报与投资相关的资料，提出建设资金的成本控制建议。

②协助采购人建立各子项工程合同管理台账（落实台账管理电子化），实施对各子项工程投资相关内容的监控管理。

③协助采购人审核各子项工程进度款资料，建立各子项工程进度款支付台账。

④实施对施工过程中出现的设计变更事宜的造价编制、审核与控制工作。

⑤实施对施工过程中出现的现场签证事宜的造价编制、审核与控制工作。

⑥实施对施工过程中出现的索赔事宜的造价编制、审核与控制工作。

⑦实施对施工过程中出现的价格调整的编制、审核与控制工作。

⑧建立投资上限控制情况的动态分析和预警报告制度，及时报告已完工程的造价情况和偏差程度，并动态预测未完工程造价数据，综合分析整个工程建设投资支出状况。

（6）响应时间要求

①中标人在接到委托通知后1个工作日内上门办理承接委托事宜，除需回避事项外，咨询人需在接到委托通知后1个工作日内与委托人联系接收有关资料。

②工程量清单及招标控制价编制：各子项工程独立委托、独立编制，应在委托通知载明的服务开始之日起30天内完成。

③对施工过程中出现的设计变更、现场签证、索赔、价格调整等事宜的造价编制，自中标人从收到委托资料起至完成该部分造价编制工作时间要求为：a）30万元以内的3个日历日；b）30万元以上的5个日历日；c）特殊情况下，经委托人批准后可延长上述时间不超过5个日历日。

（7）其他相关服务：

①中标人完成的造价咨询服务成果质量要求参考《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第205号及其289号修订文件）第二十八条规定的质量标准执行。

②采购人组织的项目调度会、项目论证会、项目例会要求中标人各专业负责人现场参会。

③提供与造价控制有关的其他服务，包括向采购人提供国家、省、市与工程造价有关的法律、法规、条例、规定、标准、规范和一般惯例等规定的咨询服务，以及涉及委托项目的人工、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。

④完成造价咨询单位应尽的其他工作。

2.服务保障措施

（1）为确保按时按质按量完成受委托的造价咨询业务，中标人需配备充足的人力、物力，以及相应的软件、硬件资源，不得以此为由延误本项目；中标人明确拟派人员必须有相当经验，熟悉财政、财务、工程造价管理政策，能充分胜任从事本项目的造价咨询服务工作，中标后未经招标人书面同意，不得随意更换人员；如中标人派出工作人员不能胜任工作，招标人保留更换人员的权利；实际投入本项目受托人员配备标准不得低于投标文件承诺配备人员标准。相关专业人员配置要求如下：

| 序号 | 岗位人员 | 资格要求 | 职责范围 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 取得一级注册造价工程师执业资格证书，具备工程类副高级（或以上）技术职称。 | 负责本项目造价咨询服务的总体统筹、协调工作，对服务质量负责。 | 1名 |
| 2 | 安装专业、电力专业负责人 | 取得安装专业（或安装工程专业）二级（或以上）注册造价工程师执业资格证书，具有工程类中级（或以上）技术职称，有5年以上工作经验。 | 负责安装专业、电力专业造价咨询服务的组织协调工作。 | 1名 |
| 3 | 安装专业、电力专业造价人员 | 取得安装专业（或安装工程专业）二级（或以上）注册造价工程师执业资格证书。 | 负责本项目的（包含但不限于）照明、给排水、消防、自动报警、通风及排烟、燃气管道、电梯、泛光照明、人防、弱电、变配电、外电等专业造价咨询服务工作 | ≥3名 |
| 4 | 土建专业负责人 | 取得土建专业（或土木建筑工程专业）二级（或以上）注册造价工程师执业资格证书，具有工程类中级（或以上）技术职称，有5年以上工作经验。 | 负责土建专业造价咨询服务的组织协调工作。 | 1名 |
| 5 | 土建专业造价人员 | 取得土建专业（或土木建筑工程专业）二级（或以上）注册造价工程师执业资格证书。 | 负责本项目的建筑、装修等专业造价咨询服务工作。 | ≥3名 |

（2）中标人需指定专人负责委托事宜，在接到采购人某个专项工程造价咨询服务委托书后1个工作日内与采购人联系，严格按照合同约定时间节点推进各项工作，确保服务时效。

（3）中标人需严格把控服务质量及时效要求，采购人若对委托服务项目的质量及时间把控不满意（未达到合同要求的深度及时效），有权向中标人发出警告信，甚至停止委托。

3.其他要求

（1）中标人须遵守业主提出的各项规章制度和廉政纪律要求。

（2）中标人不得再接受除招标人外的其他人对同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受招标人的委托，又接受项目投标供应商、承包单位等相对利益关系人的委托。

（3）中标人应有健全的组织机构的内部管理制度，有完善的质量保证体系和技术经济档案管理制度，有良好的服务态度和较好的社会信誉。

四、服务周期

本合同约定的建设工程造价咨询服务自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

五、计取方式、投标报价

1.投标阶段造价咨询的估算方式

医院病房改造项目各子项工程独立计取造价咨询费，费率参考广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号文）中《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》的相关收费标准计取：

- （1）合同暂定总价T1=∑各子项工程造价咨询费用*（1-下浮率β）=（∑工程预算的编制或审核服务费A1+∑变更或签证审核服务费B1）*（1-下浮率β）。

（2）工程预算的编制或审核服务费A1=计费基数*（序号3清单计价法费率①+序号3清单计价法费率②），计费基数暂定为初设概算批复中各子项工程建安工程费（暂估）；

（3）变更或签证审核服务费B1=计费基数*签证及变更费率α，计费基数暂定为初设概算批复中各子项工程建安工程费（暂估）的10%；

2.投标报价

（1）投标人按项目下浮率β、签证及变更费率α报价，详见附件《报价表》。

（2）各子项工程累计的造价咨询费为本项目暂估报价，报价中各项目的预算（计费基数）仅为采购人预估的金额，具体合同服务费计价、支付以第六点约定为准。

（3）投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（4）如投标下浮率高于20%，则需提供成本说明，如未提供的或不能证明其非低于成本价投标的，评审委员会有权认为其报价为低于成本价投标。

六、合同服务费计价与支付

1.实施阶段造价咨询的计价方式

医院病房改造项目各子项工程独立计取造价咨询费，费率参考广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号文）中《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》的相关收费标准计取：

（1）各子项工程预算的编制或审核服务费A2=计费基数*（序号3清单计价法费率①+序号3清单计价法费率②），计费基数为有权审核部门审定的各子项工程合同金额；

（2）各子项变更或签证审核服务费B2=计费基数*签证及变更费率α，计费基数为医院有权审核部门审定的各子项工程实际发生的变更或签证价格。

2.合同服务费支付方式

| 付费次序 | 付费比例 | 付款基数 | 付费节点 | 付款基数计算来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 付款 | 30% (预付款) | 造价咨询合同暂定总价 | 提供完整请款资料之日起30个工作日内 | 详第五1.（1） |
| 第二次 付款 | 30% | 各子项工程的合同价*粤价函〔2011〕742号文相关费率*（1-下浮率β） | 各子项工程造价服务经采购人委托，中标人完成各子项工程量清单、招标控制价编制，采购人完成各子项工程合同签订，并提供完整请款资料之日起30个工作日内 | 详第五1.（2） |
| 第三次 付款 | 20% | 各子项工程的合同价*粤价函〔2011〕742号文相关费率*（1-下浮率β） | 各子项工程验收合格（经医院有权审核部门审定），并提供完整请款资料之日起30个工作日内 | 详第六1.（1） |
| 第四次 付款 | 尾款 | 本合同结算总价T2 | 各子项工程均验收合格并完成结算审批（经医院有权审核部门审定），提供完整请款资料之日起30个工作日内 | 详第六1.（1）（2） |
| 注：1.若本合同结算总价T2高于合同暂定总价T1，则按合同暂定总价T1结算。 2.本合同结算总价T2=∑（各子项工程的合同价*粤价函〔2011〕742号文相关费率+各子项工程经医院有权审核部门审定的变更及签证价格*签证及变更费率α）*（1-下浮率β）。 |  |  |  |  |

附件：报价表

附件：报价表

| 序号 | 子项项目 （根据实际专项工程进行填写、计取） | 计费基数D (元)(暂估) | 费用A (元) | 签证及变更费率α | 费用B（元） B=D*10%*α | 下浮率 β | 最终费用(元) (A+B)*(1-β) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电设施及管线更新改造（1号楼、6号楼）项目施工总承包（住院病房区域） | 40,990,000.00 |  |  |  | % (保留两 位小数) |  |
| 2 | 机电设施及管线更新改造（1号楼、6号楼）项目施工总承包（门诊区域） | 40,590,000.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1号楼、5号楼、6号楼、耳鼻咽喉科听力中心及睡眠监测病房改造项目施工总承包 | 24,143,900.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | MICU病房改造项目施工总承包 | 10,910,200.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 8号楼改造施工总承包 | 42,321,500.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 中央空调冷源机房节能/采暖升级改造(1号楼、6号楼)项目 | 14,474,700.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 气动物流系统扩容及升级改造(1号楼、5号楼、8号楼) | 28,001,000.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 8号楼电梯更新改造 | 694,200.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1号楼、6号楼、8号楼消防改造工程项目及竣工第三方检测 | 9,900,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 212,025,500.00 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.投标人按项目下浮率β、签证及变更费率α报价。 2.医院病房改造项目各子项工程独立计取造价咨询费，费率参考广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号文）中《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》的相关收费标准计取。 3.若本合同结算总价T2高于合同暂定总价T1，则按合同暂定总价T1结算。 4.投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。 5.如投标下浮率高于20%，则需提供成本说明，如未提供的或不能证明其非低于成本价投标的，评审委员会有权认为其报价为低于成本价投标。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |